КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПУТС)

финансируемый Всемирным банком (P157079)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Консультант по автоматизации системы учета (биллинг)

1. Цель проекта и мероприятия

Правительство Кыргызской Республики получило Грант на подготовку Проекта «Улучшение теплоснабжения» (ПУТС), который, как ожидается, будет состоять из финансирования МАР на сумму 46 млн. долл. США и будет утвержден в 2018 финансовом году. Целью ПУТС является повышение эффективности и качества отопления в отобранных проектных участках. С этой целью проект включает в себя 3 компонента и их подкомпоненты. Открытое акционерное общество «Бишкектеплосеть» (БТС) отвечает за подготовку и реализацию Компонента 1 проекта, как описано ниже, для чего требуются услуги опытного Консультанта по автоматизации системы учета (биллинг). Компоненты 2 и 3 будут реализованы субъектами, отличными от БТС, и поэтому не указаны в данном ТЗ.

Компонент 1: Повышение эффективности и качества системы централизованного теплоснабжения в Бишкеке (расчетный размер финансирования МАР – 31 млн. долл. США). Этот компонент будет поддерживать приоритетные инвестиции и мероприятия по наращиванию потенциала, направленные на повышение эффективности и качества системы централизованного теплоснабжения в Бишкеке. Компонент будет реализован БТС и состоит из следующих двух подкомпонентов:

Подкомпонент 1.1: Приоритетная инвестиционная программа по реконструкции ЦТС (расчетный размер финансирования МАР – 30 млн. долл. США). Этот Подкомпонент будет поддерживать подготовку и реализацию приоритетной инвестиционной программы для системы ЦТС, управляемой БТС, включая связанные товары, работы и консалтинговые услуги. Два пакета приоритетных инвестиций, подпадающие под подкомпонент 1.1, включают в себя следующее:

- Пакет 1: Модернизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на уровне здания. Этот пакет будет поддерживать: (i) установку новых ИТП в, примерно, 231 жилом многоквартирном доме; (ii) ремонт и модернизацию существующих ИТП в, примерно, 1700 многоквартирных домах; (iii) установку около 4 000 приборов учета тепловой энергии и горячей воды на уровне здания с функциями дистанционного считывания показателей («умные счетчики»); и установку информационной системы профилактического обслуживания для тепловых пунктов. Около 80% бытовых абонентов (89 496 домохозяйств) БТС получат выгоду в результате реконструкции ИТП в 1931 зданий и перехода на выставление счетов по факту потребления тепловой энергии и горячей воды на общедомовом уровне (на сегодняшний день, учет тепловой энергии измеряется только в 179 зданиях, остальные здания оплачивают счета согласно установленным нормам).

- Пакет 2: Замена и реконструкция магистрального трубопровода «Восток». Этот пакет будет финансировать замену, перенаправление и реконструкцию около 1,87 км (длина траншеи) наиболее ветхих участков одного из пяти магистральных трубопроводов (магистральный трубопровод «Восток») с подземными и надземными трубами с заводской изоляцией.  Это магистральная линия обеспечит теплоснабжением 450 многоквартирных домов (более 70 000 домохозяйств) и около 29 социальных объектов (школы, детские сады, больницы), расположенных в южной части города.

Подкомпонент 1.2. Укрепление операционного потенциала БТС и поддержка реализации проекта (расчетный размер финансирования МАР – 1 млн. долл. США). Этот Подкомпонент будет финансировать деятельность, направленную на укрепление технических, операционных и фидуциарных функций БТС, улучшение ориентированности на клиентов и функций управления корпоративными ресурсами, наряду с обеспечением эффективной реализации Проекта. Конкретные мероприятия, которые получат поддержку, заключаются в следующем:

- Модернизация биллинговой системы БТС: В настоящее время БТС модернизирует базу данных управления клиентами и уже приступил к автоматизации системы выставления счетов. Это является важным шагом на пути к модернизации деятельности компании за счет устранения точек ввода данных вручную и повышения эффективности обработки данных при учете доходов. Ожидается также, что модернизация и автоматизация системы управления клиентами и выставления счетов повысят прозрачность и точность выставляемых клиентам счетов. Исходя из этих постоянных усилий, Проект будет поддерживать завершение автоматизированной системы выставления счетов (например, обновление существующего программного обеспечения учета и интеграцию его с системой выставления счетов), чтобы обеспечить надлежащий учет доходов, облегчить переход к выставлению счетов на основе потребления и помочь укрепить ориентированность компании на клиентов;

- Поддержка улучшенного управления корпоративными ресурсами: Несмотря на то, что существующая информационная система управления компании охватывает основные корпоративные функции (бухгалтерский учет, финансы, человеческие ресурсы, закупки, склады и логистика, ИТ, корпоративное планирование), некоторые из взаимосвязанных процессов и видов деятельности осуществляются вручную (например, данные записываются на бумаге и передаются вручную). В целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности корпоративных процессов и мероприятий Проект будет поддерживать оценку существующей системы БТС (например, процессы и мероприятия, существующие функции поддержки инструментов управления информацией и эффективное использование этих инструментов), «анализ пробелов» для сравнения текущей ситуации с передовыми методами управления корпоративными ресурсами, и разработку плана действий по совершенствованию текущей практики (например, реинжиниринг процессов и деятельности, возможные корректировки в организационной структуре, модернизация существующих информационных систем и/или внедрение новой системы планирования ресурсов предприятия). Проект также может обеспечить поддержку для обновления долгосрочной корпоративной стратегии БТС.

- Другие мероприятия, нацеленные на укрепление технических, операционных и фидуциарных функций БТС, улучшение ориентированности на клиентов и функций управления корпоративными ресурсами включают в себя: (i) Информационно-разъяснительные кампании для домашних хозяйств; (ii) Оптимизация режима работы БТС посредством улучшения температуры и регулирования расхода в системе БТС; (iii) Укрепление технического и операционного потенциала БТС - включая фидуциарные, технические, операционные и ориентированные на клиентов функции - через тренинги и мероприятий по оказанию технической помощи; и (iv) Осуществление технической поддержки для управления проектом.

В целях поддержки мероприятий по запланированному усовершенствованию биллинговой системы БТС согласно описанному выше, БТС планирует нанять Консультанта (физическое лицо), специализирующегося на информационных системах управления (ИСУ) коммунальными предприятиями, имеющего(ей) соответствующий международный опыт в частности для обновлений биллинговой системы, как указано выше.

2. Цель задания

Целью задания является оказание квалифицированной консультационной помощи БТС в (а) оценке функций текущей системы учета, включая его интеграцию с другими соответствующими системами компаний (например, система управления абонентов и система учета), ее способность адекватно поддерживать функции интеллектуального учета и переход на биллинг на основе потребления для большей части клиентской базы БТС и потенциала персонала БТС, относящихся к работе биллинговой системы, а также определение, оценка и сравнение различных вариантов для определения наилучших вариантов поддержки эффективного и устойчивого выполнения цикла получения доходов (учета, выставления счетов, сбора) и других коммерческих функций и (b) разработка детального Технического задания / технических спецификаций автоматизации системы учета на основе определенных и согласованных с БТС и Всемирным банком вариантов.

3. Объем работ и конкретные задачи

Консультант должен быть физическим лицом. Его/ее обязанности будут следующие:

Задача 1: Оценка существующей биллинговой системы и оценка вариантов для улучшения. В рамках этой задачи Консультант в частности, как ожидается, будет анализировать следующие аспекты:

- изучить существующий функционал системы выставления счетов БТС, его интеграцию с другими соответствующими системами компании, и уровень автоматизации (или избыточность точек ввода вручную, соответственно);

- оценить текущий потенциал и связанные с этим процессы задействованного персонала соответствующих структурных подразделений БТС - Центр сбыта (Отдел по работе с абонентами, Отдел баланса и анализа и т.д.) и Отдел информационных технологий;

- определить ключевые функции и условия биллинговой системы (автоматизированной системы контроля за потреблением тепловой энергии и статус оплаты счетов абонентами), включающей в себя, но не ограничивающейся следующим:

- формирование базы данных (см. детали в Приложении 1);

- снятие показаний счетчиков дистанционным способом на уровне дома;

- распределение и расчет потребления тепловой энергии и горячей воды для абонентов (согласно категориям абонентов БТС), включая (но не ограничиваясь ими) по квартирам и коммерческим предприятиям;

- проведение перерасчетов согласно соответствующими нормами законодательства (в случае выхода из строя внутриквартирных приборов учета, жалоб на температуру воздуха и горячей воды внутри помещения и т.д.). Консультант должен учесть, что регулятор планирует обновить методология распределения расходов по тарифам на тепловую и горячую воду к концу 2017 года;

- сведение баланса по тепловой энергии на уровне дома, НС и ТЭЦ-1

- печать платежных документов для квартир и владельцев нежилых помещений;

- прием и учет платежей, направление платежей на счет контрагента в момент поступления оплаты;

- обеспечение эффективного и устойчивого выполнения цикла получения доходов (учета, выставления счетов, сбора) и других коммерческих функций.

- Определить, оценить и сравнить различные ИТ-варианты для обновления / улучшения биллинговой системы БТС для охвата и решения ключевых пробелов, определенных в рамках предыдущих задач, указанных выше. Данное также будет включать в себя сравнение между вариантами, которые могут быть разработаны внутри компании, добавлением модулей и/или полным обновлением системы. Конечная цель заключается в определении наилучших вариантов поддержки эффективного и устойчивого выполнения цикла получения доходов (учета, выставления счетов, сбора) и других коммерческих функций;

- Подготовить промежуточный отчет с кратким изложением ключевых результатов Задачи 1 и выделить (i) ключевые пробелы в текущей биллинговой системе и процессах с «видением» для сокращения точек ввода вручную, обеспечить надлежащий учет доходов, облегчить переход на биллинг на основе потребления и помощь в укреплении ориентированности компании на клиента и (ii) предоставление вариантов того, как можно улучшить текущую систему выставления счетов. Ожидается, что Консультант представит проект отчета персоналу и руководству БТС в форме Круглого стола для сбора отзывов по результатам. Также, Консультант обсудит с персоналом и руководством БТС рекомендуемые варианты, которые будут выполняться БТС и поддерживаться в рамках ПУТС.

Задача 2: Разработка ТЗ/технических спецификаций для выбранного улучшения биллинговой системы

- разработать ТЗ на внедрение биллинговой системы (планируется реализация в рамках другого задания), при этом решающая роль в одобрении ТЗ должна отводится Программному обеспечению (софт) и техническому составлявшему (хард), в части технической спецификации, а также потребности в тренингах персонала, которому в будущем предстоит ее эксплуатировать;

- проект биллинговой системы должен охватывать все технические стороны работы с абонентами, ведущиеся в настоящее время: бытовые абоненты, промышленные абоненты, единая база водомеров, баланс потерь, взаимодействие с АСКУЭ. Кроме того, предлагаемая биллинговая система должна разрабатываться на текущих проектах развития (интеграция), реализующихся в БТС в настоящее время.

- все компоненты предлагаемой системы должны быть взаимодополняющими и базироваться на современных программных средствах для обеспечения расширяемости и технической поддержки в будущем.

- подготовить документы о проекте системы, технические описания.

4. Продолжительность и график работ

Примерный вклад для выполнения задания составляет 35 рабочих дня (периодический вклад, включая присутствие в стране) в течении примерного периода выполнения задания - сентябрь 2018 года по декабрь 2018 года. Ожидается, что отобранный Консультант проведет достаточно времени в стране, работая с БТС, в частности по Задаче 1. Для этого потребуются две поездки в Бишкек (перелеты эконом классом будут покрыты за счет бюджета задания).

Примерные временные рамки для выполнения конкретных задач (учтите, что приведенные ниже временные рамки определяет сроки предоставления проектов документов, которые должны будут обсуждаться с БТС и пересмотрены в течение 5 дней после получения комментариев от БТС):

| 1 | Первоначальная миссия и Первоначальный отчет | Начало через 2-3 недели после подписания контракта |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проект отчета по Задаче 1 | 6 недель после подписания контракта |
| 3 | Проект отчета по Задаче 2 | 10 недель после подписания контракта |

5. Отчеты

Консультант будет отчитываться перед Координатором проекта, назначенного со стороны БТС. Он / она будет готовить проекты вышеупомянутых определенных отчетов / результатов для комментариев БТС (и рассмотрения Всемирного банка) и адресовать комментарии, предоставленные БТС, при доработке отчетов / результатов для каждой задачи. Ожидается, что все отчеты будут подготовлены на английском или русском языках. Ожидается что Консультант будет проводить работы в тесном сотрудничестве с БТС и сотрудниками Банка во время выполнения задач.

6. Процесс отбора и квалификационные требования для консультанта

Консультант по автоматизации биллинговой системы должен быть физическим лицом и будет отбираться на основании его/ее квалификации для выполнения задания. Выбранный Консультант должен быть способен выполнить задание в полном объеме. Кроме того, Консультант должен предоставить доказательства своей компетентности в форме презентаций и / или публикаций об опыте в аналогичных проектах.

Консультант должен иметь:

- не менее 5 лет опыта работы в информационных системах управления (ИСУ) коммунальными предприятиями, включая в области автоматизации систем учета, в идеале в рамках проектов, финансируемых Всемирным банком или другими международными донорами. Опыт использования ИСУ коммунальными предприятиями в других странах СНГ является преимуществом;

- соответствующее образование в этой области (например, системы автоматизации, ИТ, централизованное теплоснабжение, инженерия и т.д.);

- владеть в совершенстве английским языком, знание русского языка является преимуществом.

7. Оплата

Заказчик заключит с Консультантом контракт с единовременным платежом по мере предоставления результатов работ. За выполненные задания, Консультант получит:

- 60% при одобрении Отчета по Заданию 1;

- 40% при одобрении Отчета по Заданию 2.

Приложение 1

База данных включает в себя нижеперечисленные данные:

| 1 | Перерасчет по температуре(Act_GVS) |
| --- | --- |
| 2 | Таблица-Dop_ras |
| 3 | История приборов(Hist_pribor) |
| 4 | История удаления из базы Kontr_pr(Kontr_del) |
| 5 | Реквизиты абонентов(Kontr_pr) |
| 6 | Ошибки-(Mistake) |
| 7 | Настройки(Nastr) |
| 8 | Перерасчет ГВС(Per_GVS) |
| 9 | Показание(Pokaz) |
| 10 | Показание СР(Pokaz_SR) |
| 11 | Общее показание(PokObz) |
| 12 | Таблица-PotrGVS |
| 13 | Таблица-Predst_pr |
| 14 | Установка нового прибора(Prib_Abon) |
| 15 | Реквизиты приборов(Pribor1) |
| 16 | Таблица-Proc_Dom |
| 17 | Таблица-Quickly |
| 18 | Таблица-Ras_Act |
| 19 | Расчет(Raschet) |
| 20 | Расчет dom(Raschet_dom) |
| 21 | Расчет квартир(Raschet_kv) |
| 22 | Таблица-Spr_Temp |
| 23 | Справочник адресов(SprAdres) |
| 24 | Справочник ВГД(SprVGD) |
| 25 | Справочник тарифов(Tarif) |
| 1 | Справочник по районам БТС; |
| 2 | Справочник по районам города; |
| 3 | Справочник по шаблонам схем подключения; |
| 4 | Справочник по маркам приборов; |
| 5 | Справочник по единицам измерения; |
| 6 | Справочник формул; |
| 7 | Справочник причин отключения прибора; |
| 8 | Справочник обслуживающих организаций |